## Tab1_2-SEC-19_Oct30_2020
2-SEC-19
System Renewal Program |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Pole Replacement Program
| Cost ($) | 714475 | 784306 | 651107 | 653587.75 | 863850.355 | 1241160.03 | 437000.3 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000
| # of Poles | 82 | 72 | 76 | 69 | 93 | 107 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Switchgear Replacement Program
| Cost ($) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.47 | 2105.95 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
| # of Switchgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Station Transformer Replacement Program
| Cost ($) | 0 | 657653 | 721917 | 710580.18 | 530698.88 | 324737.74 | 341131 | 275000 | 550000 | 275000 | 275000 | 275000
| # of Transformers | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
MS Feeders Cable Replacement
| Cost ($) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106483.99 | 519477.56 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
| KM of cable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Transformer Replacement
| Cost ($) | 310598.7 | 239119.5 | 198967.5 | 390857.613 | 446330.385 | 324529.65 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000
| # of Transformers | 2014: Not tracked; 2021: 20-30; 2022: 20-30; 2023: 20-30; 2024: 20-30; 2025: 20-30
Switch Replacement Program
| Cost ($) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87241.74 | 265000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
| # of Switches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not tracked | 8-16 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8
Underground Rebuilds
| Cost ($) | 957007 | 518954 | 398030.6183 | 555072.49 | 494575.9553 | 657537.5043 | 367283.05 | 400000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
| KM of cable | 2014: Not tracked; 2020: 1.3; 2021: 2; 2022: 2; 2023: 2; 2024: 2; 2025: 2
Source: Appendix 2-AA
Please complete the highlighted portions of the table | bar: 2014 to 2015

## Tab2_2-SEC-19_Feb1_2021
2-SEC-19
System Renewal Program |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Pole Replacement Program
| Cost ($) | 714475 | 784306 | 651107 | 653587.75 | 863850.355 | 1241160.03 | 437000.3 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000
| # of Poles | 82 | 72 | 76 | 69 | 93 | 107 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Switchgear Replacement Program
| Cost ($) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.47 | 2105.95 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
| # of Switchgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Station Transformer Replacement Program
| Cost ($) | 0 | 657653 | 721917 | 710580.18 | 530698.88 | 324737.74 | 341131 | 275000 | 550000 | 275000 | 275000 | 275000
| # of Transformers | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
MS Feeders Cable Replacement
| Cost ($) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106483.99 | 519477.56 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
| KM of cable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Transformer Replacement
| Cost ($) | 310598.7 | 239119.5 | 198967.5 | 390857.613 | 446330.385 | 324529.65 | 309000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000
| # of Transformers | 2014: Not tracked; 2021: 20-30; 2022: 20-30; 2023: 20-30; 2024: 20-30; 2025: 20-30
Switch Replacement Program
| Cost ($) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87241.74 | 115000 | 220000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
| # of Switches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not tracked | 5 | 8-16 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8
Underground Rebuilds
| Cost ($) | 957007 | 518954 | 398030.6183 | 555072.49 | 494575.9553 | 657537.5043 | 367283.05 | 400000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
| KM of cable | 2014: Not tracked; 2020: 1.3; 2021: 2; 2022: 2; 2023: 2; 2024: 2; 2025: 2
Source: Appendix 2-AA
Please complete the highlighted portions of the table | bar: 2014 to 2015