## AMPCO72
D2-AMPCO-72 Attachment 2
Darlington Station Roof Replacement Project #31524
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total
Projects & Modifications Labour Costs | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 8.3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OPG Augment and Direct Hire Contact Staff Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.5
OPG Design Labour Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1
Other OPG Costs -describe1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2
EPC Contractor Costs Total | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6.8 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5 | 6.5 | 6.9 | 4 | 3.1 | 51.8
EPC Contractor Design Labour Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 4.7
EPC Roofing Subcontractor Total Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 27
EPC Roofing Subcontractor Labour Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Roofing Materials Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 4.6
Roofing Subcontractor Construction Support Costs and Equipment Rentals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.1 | 0.9 | 14.3
Old Roofing Disposal Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
New Roof Area Placed In-service in Square Feet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8
In-Service Amounts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 15.9 | 9.9 | 12.7 | 12.8 | 12 | 14.2 | 15.2 | 12 | 0 | 110.3
1 "Other OPG Costs" primarily includes project interest cost