## Sheet1
D2-AMPCO-72 Attachment 2
Darlington Station Roof Replacement Project #31524
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total
Projects & Modifications Labour Costs | 0 | 0.074558 | 0.045052 | 0 | 0.015484 | 0.099123 | 0.37664 | 0.68634 | 0.61446 | 0.9102 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9768 | 0.629 | 8.3349
OPG Augment and Direct Hire Contact Staff Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062589 | 0.21589 | 0.3198 | 0.3432 | 0.3432 | 0.3432 | 0.3432 | 0.3432 | 0.221 | 2.5353
OPG Design Labour Costs | 0 | 0.045677 | 0.042579 | 0 | 0 | 0.01109 | 0.14924 | 0.28228 | 0.18997 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 1.1058
Other OPG Costs -describe1 | 0 | 0.003198 | 0.025683 | 0 | 0.083219 | -0.01094 | 0.13148 | 0.14369 | 0.2019 | 0.192 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 2.2102
EPC Contractor Costs Total | 0 | 0.33594 | 0.16873 | -0.005746 | -1.5e-05 | 0 | 2.395 | 6.7766 | 5.1591 | 5.7196 | 5.7109 | 4.9687 | 6.5305 | 6.914 | 4.0234 | 3.0911 | 51.7878
EPC Contractor Design Labour Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5234 | 1.0252 | 1.1056 | 0.2439 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 4.6781
EPC Roofing Subcontractor Total Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46162 | 3.6722 | 2.7957 | 3.0947 | 3.0947 | 2.6925 | 3.5388 | 3.7466 | 2.1802 | 1.675 | 26.952
EPC Roofing Subcontractor Labour Costs | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
New Roofing Materials Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056919 | 0.62732 | 0.47759 | 0.52919 | 0.52866 | 0.45996 | 0.60454 | 0.64004 | 0.37245 | 0.28615 | 4.5828
Roofing Subcontractor Construction Support Costs and Equipment Rentals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31684 | 1.9351 | 1.4732 | 1.6324 | 1.6308 | 1.4189 | 1.8649 | 1.9744 | 1.1489 | 0.8827 | 14.2782
Old Roofing Disposal Costs | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
New Roof Area Placed In-service in Square Feet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530 | 40388 | 43995 | 82325 | 91195 | 103480 | 141249 | 151834 | 92635 | 81914 | 832545
In-Service Amounts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.666 | 15.874 | 9.893 | 12.7 | 12.84 | 11.95 | 14.21 | 15.15 | 12 | 0 | 110.283
1 "Other OPG Costs" primarily includes project interest cost