## Sheet1
Base Plan |  |  |  | Plan with ICM
Year | XLPE cable Replacement (km) | XLPE cable Injection (km) | Total km | Year | XLPE cable Replacement (km) | XLPE cable Injection (km) | Total km | Year | Cost XLPE cable Replacement per km ($MM) | Cost XLPE cable Injection km ($MM)
2021 | 56.607 | 173.54 | 230.147 | 2021 | 56.607 | 173.54 | 230.147 | 2021 | 0.53842 | 0.088106
2022 | 35.0959 | 166.2325 | 201.3283 | 2022 | 35.0959 | 166.2325 | 201.3283 | 2022 | 0.55 | 0.09
2023 | 37.2678 | 154 | 183.193 | 2023 | 70.1078 | 247 | 287.6976 | 2023 | 0.57398 | 0.093924
2024 | 43.5897 | 154 | 308.394 | 2024 | 72.2497 | 287.96 | 329.6451 | 2024 | 0.59172 | 0.096826
2025 | 43.0658 | 190.3543 | 233.4201 | 2025 | 43.0658 | 190.3543 | 233.4201 | 2025 | 0.60781 | 0.09946
2026 | 51.9719 | 187.7138 | 239.6858 | 2026 | 51.9719 | 187.7138 | 239.6858 | 2026 | 0.62343 | 0.10202
2027 | 97.4881 | 134.1235 | 231.6117 | 2027 | 97.4881 | 134.1235 | 231.6117 | 2027 | 0.63684 | 0.10421
2028 | 190 | 0 | 190 | 2028 | 195 | 0 | 195 | 2028 | 0.65053 | 0.10645
2029 | 280 | 0 | 280 | 2029 | 290 | 0 | 290 | 2029 | 0.66451 | 0.10874
2030 | 440 | 0 | 440 | 2030 | 450.1572 | 0 | 450.1572 | 2030 | 0.6788 | 0.11108
2031 | 722 | 0 | 722 | 2031 | 699.805 | 0 | 699.805 | 2031 | 0.69339 | 0.11346
2032 | 847 | 0 | 847 | 2032 | 818.1 | 0 | 818.1 | 2032 | 0.7083 | 0.1159
2033 | 907 | 0 | 907 | 2033 | 878.1 | 0 | 878.1 | 2033 | 0.72353 | 0.1184
2034 | 927 | 0 | 927 | 2034 | 877.1 | 0 | 877.1 | 2034 | 0.73909 | 0.12094
2035 | 922 | 0 | 922 | 2035 | 877.1 | 0 | 877.1 | 2035 | 0.75498 | 0.12354
2036 | 905 | 0 | 905 | 2036 | 876.081 | 0 | 876.081 | 2036 | 0.77121 | 0.1262
2037 | 884 | 0 | 884 | 2037 | 854.9212 | 0 | 854.9212 | 2037 | 0.78779 | 0.12891
2038 | 855 | 0 | 855 | 2038 | 825.1 | 0 | 825.1 | 2038 | 0.80473 | 0.13168
Base Plan |  |  |  | Plan with ICM
Year | UG Cable (XLPE) Replace | UG Cable (XLPE) Inject | UG Cable (XLPE) Total | Year | UG Cable (XLPE) Replace | UG Cable (XLPE) Inject | UG Cable (XLPE) Total | Year | Variance
2021 | 30.4786 | 15.2899 | 45.7684 | 2021 | 30.4786 | 15.2899 | 45.7684 | 2021 | 0
2022 | 19.3027 | 14.9609 | 34.2636 | 2022 | 19.3027 | 14.9609 | 34.2636 | 2022 | 0
2023 | 20.9411 | 14.1449 | 35.086 | 2023 | 37.4641 | 22.9839 | 60.448 | 2023 | 25.362
2024 | 24.7155 | 14.272 | 38.9875 | 2024 | 38.7005 | 27.218 | 65.9185 | 2024 | 26.931
2025 | 26.1759 | 18.9326 | 45.1085 | 2025 | 26.1759 | 18.9326 | 45.1085 | 2025 | 0
2026 | 32.4009 | 19.1498 | 51.5508 | 2026 | 32.4009 | 19.1498 | 51.5508 | 2026 | 0
2027 | 62.0839 | 13.9769 | 76.0608 | 2027 | 62.0839 | 13.9769 | 76.0608 | 2027 | 0 | Variance from 2027 onwards
2028 | 123.6002 | 0 | 123.6002 | 2028 | 126.8528 | 0 | 126.8528 | 2028 | 3.2526 | Sum = $180.03
2029 | 186.0638 | 0 | 186.0638 | 2029 | 192.7089 | 0 | 192.7089 | 2029 | 6.6451
2030 | 298.6722 | 0 | 298.6722 | 2030 | 305.5669 | 0 | 305.5669 | 2030 | 6.8947
2031 | 500.631 | 0 | 500.631 | 2031 | 485.2411 | 0 | 485.2411 | 2031 | -15.3899
2032 | 599.9324 | 0 | 599.9324 | 2032 | 579.4624 | 0 | 579.4624 | 2032 | -20.4699
2033 | 656.2428 | 0 | 656.2428 | 2033 | 635.3327 | 0 | 635.3327 | 2033 | -20.9101
2034 | 685.1338 | 0 | 685.1338 | 2034 | 648.2533 | 0 | 648.2533 | 2034 | -36.8804
2035 | 696.0892 | 0 | 696.0892 | 2035 | 662.1908 | 0 | 662.1908 | 2035 | -33.8985
2036 | 697.9446 | 0 | 697.9446 | 2036 | 675.642 | 0 | 675.642 | 2036 | -22.3026
2037 | 696.4068 | 0 | 696.4068 | 2037 | 673.4988 | 0 | 673.4988 | 2037 | -22.908
2038 | 688.0424 | 0 | 688.0424 | 2038 | 663.9811 | 0 | 663.9811 | 2038 | -24.0614