## J1-12
PROJECT NAME | PROGRAM | APPROVED PROJECT ESTIMATE | FINAL PROJECT COST (GROSS) | FINAL PROJECT COST (NET) | ORIGINAL START DATE | ACTUAL START DATE | ORIGINAL TARGET IN-SERVICE DATE | ACTUAL IN-SERVICE DATE | CPI | SPI
RATHBURN RD W CABLE REPLACEMENT | U/G Cable Replace | 2834889.75 | 3146031.9 | 3146031.9 | 2019-08-05 11:41 | 2019-08-15 19:58 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 10.98% | <=90d
October Dr URD (St. Catharines) | U/G Cable Replace | 1066044.1 | 1351742.66 | 1351742.66 | 2018-09-17 17:32 | 2018-10-29 16:47 | 2018-12-01 | 2019-06-21 | 26.8% | >90d
John Sub. Conv. 2019 - PH 2, PART 1 | Overhead Rebuilds | 2253286.94 | 2668550.09 | 2668550.09 | 2019-01-14 18:27 | 2019-05-24 16:15 | 2019-06-29 | 2019-12-16 | 18.43% | >90d
Mountain URD - Phase 2 - (North) | U/G Cable Replace | 1087289.31 | 1479882.47 | 1479882.47 | 2019-08-19 20:58 | 2019-11-04 14:26 | 2020-03-13 | 2021-09-08 | 36.11% | >90d
Celtic Dr - 8 kV Conv. - Phase 2 | Overhead Rebuilds | 1632511.31 | 1831021.15 | 1831021.15 | 2020-08-31 | 2020-10-12 | 2021-02-26 15:00 | 2021-05-17 | 12.16% | <=90d
CENTRAL CONVERSION - PHASE 8 | Overhead Rebuilds | 2002648.72 | 2359206.21 | 2359206.21 | 2024-09-09 | 2024-09-17 | 2025-05-30 | 2025-11-13 | 17.8% | >90d
331X_Part 2 | U/G Cable Replace | 919724.95 | 1100808.87 | 1100808.87 | 2019-05-13 18:37 | 2019-05-14 18:59 | 2019-08-23 | 2019-12-17 | 19.69% | >90d
Baldwin Conversion - Civil Work | Overhead Rebuilds | 1106417.99 | 1618119.41 | 1618119.41 | 2018-12-24 16:37 | 2019-01-21 14:59 | 2019-03-09 | 2019-12-18 | 46.25% | >90d
BUM81 FEEDER EXTENSION PART 1 - SOUTH OF CARLTON (ST. CATH), 3 | Capacity Lines | 2020150.47 | 2311987.74 | 2311987.74 | 2021-01-11 | 2021-01-04 | 2021-06-25 15:00 | 2021-08-18 | 14.45% | <=90d
452642 (WO 315651) Rutherford Road (Westburne Drive to Confederation PKWY), Vaughan | Roads | 2041325.4 | 2619815.25 | 1853886.86 | 2018-09-17 18:21 | 2018-11-05 13:30 | 2018-11-24 | 2019-10-16 | 28.34% | >90d
ONTARIO STREET (RR#42) - ROADWAY RE-CONSTRUCTION | Roads | 2203513.38 | 2550579.35 | 1597521.41 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 2023-06-09 | 2023-07-05 | 15.75% | <=90d
BERKLEY CABLE REPLACEMENT 2022 | U/G Cable Replace | 1210731.5 | 1333729.59 | 1333729.59 | 2022-03-01 | 2022-01-31 | 2022-07-29 | 2022-07-21 | 10.16% | <=90d
636653 - 2023 CABLE INJECTION - M25 - 14TH-MCCOWAN-STEELES-OLD KENNEDY | UG Cable Injection | 2379244.42 | 2708314.07 | 2708314.07 | 2023-01-01 | 2023-02-23 | 2023-12-31 | 2023-04-26 | 13.83% | <=90d
CENTRAL CONVERSION - PHASE 7A | Overhead Rebuilds | 2495506.7 | 3119585.49 | 3119585.49 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2025-04-25 | 2024-12-04 | 25.01% | <=90d
STONECHURCH & UPPER PARADISE CABLE REPLACEMENTS (PART 1) | U/G Cable Replace | 1973542.16 | 2176427.82 | 2176427.82 | 2021-06-21 | 2021-08-30 | 2021-12-23 15:00 | 2021-12-23 | 10.28% | <=90d
642680 - 2023 CABLE INJECTION - M21 - HWY 7 - MARKHAM - 16TH - MCCOWAN | UG Cable Injection | 2707239.24 | 3019659.56 | 3019659.56 | 2023-01-01 | 2023-02-23 | 2023-12-31 | 2023-04-26 | 11.54% | <=90d
642682 - 2022 CABLE INJECTION - M19 | UG Cable Injection | 3050733.41 | 5289849.5 | 5289849.5 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2021-11-17 | 73.4% | <=90d
2024 POLE RENEWAL -WILKINSON RD - GRID I5 PHASE 1 | Overhead Rebuilds | 1095467.71 | 1262985.83 | 1262985.83 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-08-23 15:00 | 2024-07-22 | 15.29% | <=90d
2025 POLE REBUILD - HWY 410 | Overhead Rebuilds | 1327822.22 | 1476872.04 | 1476872.04 | 2025-04-07 | 2025-03-24 | 2025-06-02 15:00 | 2025-08-18 | 11.23% | <=90d
BAKER ST & CHAPEL LN UNDERGROUND RECONSTRUCTION | Roads | 3588283.58 | 4159040.47 | 2625868.1 | 2023-11-20 | 2023-10-30 | 2024-12-23 | 2025-11-03 | 15.91% | >90d
UNDERGROUND 27.6 KV CABLE RELOCATION 200 KENNEDY ROAD | Roads | 698316.48 | 1092279.18 | 1092279.18 | 2024-07-30 | 2024-05-31 | 2024-08-28 15:00 | 2024-09-11 | 56.42% | <=90d
CUSTOMER INITIATED SYSTEM EXPANSION - BRAM EAST - PHASE 4 | EDS External Expansions | 2547920.27 | 2904525.84 | 2904525.84 | 2024-08-01 | 2024-07-15 | 2024-11-29 15:00 | 2025-03-04 | 14% | >90d